OBJETIVOS ALCANZAD DOS

“BR REGANDO POR PUERTO””

Proyecto para el desarrol lo de tareas de utilidad y de reinserción soc cial en el marco del
Programa a de Empleo Social para el período 2024-202 25.
S UBPROYECTO A PLAN DE EMPLEO SOCIAL
SUBPROY YECTO B PLAN DIRIGIDO A MAYORES DE 45 A AÑOS
Fecha de inicio: 18 de diciembre del 2024
Fecha fin: 30 de diciembre del 2025
Número total de trabajadores: 64
ENTIDAD PROMOTORA A: AYUNTAMIENTO PUERTO DE EL ROSARIO / .- OBJETIVOS DEL PROYECT TO / El Ayuntamiento de Puer rto del Rosario junto al Servicio Canario d de Empleo (SCE) y la / Federación Canaria de Munic cipios (FECAM) suscribieron el presente con nvenio de cooperación / con el objetivo de financiar u una serie de actuaciones encaminadas a ofr recer una oportunidad / de empleo a los colectivos m más vulnerables que están o puedan estar e en riesgo de exclusión / social. En este sentido se pre etendía atajar la situación de paro, precarie edad y pobreza laboral / dotando a las personas ben neficiarias del proyecto de medios y herr ramientas para poder / desarrollarse en el mundo pr rofesional. Logrando de esta manera mejor rar sus condiciones de / vida y por ende de la socieda ad en su conjunto. La evidencia sugiere que e el desarrollo de esta
tipología de programas es i	mprescindible para fomentar la formación n y la experiencia del
colectivo objeto, mejorando a así su empleabilidad y la inserción en el merc cado laboral. / EL programa denominado o “Bregando por Puerto” persigue engra anar dos mecanismos
inequívocamente importante es en el desarrollo social y económico de		una población (hecho
evidenciado en los distintos p proyectos que se han desarrollado y se desa		rrollan en este ámbito
dentro de esta Corporación). Por un lado, asegurar políticas adecuadas		de integración laboral
dirigidas a aquellos colectivo s que presenten mayores dificultades de in serción laboral. Y, por / otro lado, desarrollar accion es que mejoren la formación de las person nas desocupadas para
mejorar sus competencias pro ofesionales, con el fin de lograr su inserción		en el mercado laboral
una vez finalice el Proyecto qu ue en este documento se desarrolla. / Proyectos de esta enverg gadura favorecen a reducir las desigualda ades existentes en el / municipio. Sirviendo como in strumento de formación y cualificación de c colectivos en exclusión / o que presentan dificultades p para acceder al mercado laboral.

1

La totalidad del personal c contratado para llevar a cabo las diversas act tuaciones previstas en
el mencionado Proyecto, era an personas desempleadas inscritas en la O Oficina de Empleo de
Puerto del Rosario, cumplien do así, con el objetivo de fomentar la inser rción de determinados
colectivos poblacionales qu ue presentan dificultades económicas y	sociales provocadas
circunstancias derivadas de la a dificultad de acceso al mercado laboral.
Por un lado, para el sub proyecto a. Plan de empleo social, los re equisitos que deberán
cumplir las personas beneficia arias son los siguientes:
a)Tener 18 años cumplido os y menos de 67 años.
b)Estar inscritas como d demandante de empleo desempleadas en n el Servicio Canario
Empleo.
c)Figurar empadronadas en el municipio de Puerto del Rosario, , con un período de
antigüedad superior a seis me eses.
d)No haber participado e n los últimos doce meses en ninguna Polític ca Activa de Empleo ni
Planes de Empleo Social del S ervicio Canario de Empleo.
Por otro lado, para el su ubproyecto b. Plan de empleo para perso onas demandantes de
empleo desempleadas mayo ores de 45 años sin cotización suficiente pa ara poder acceder a la
prestación por jubilación, lo os requisitos que deberán cumplir los/as	participantes son los
citados a continuación:
a)Personas demandantes s de empleo mayores de 45 años, que no / subsidio de mayores de 52 añños.	estén percibiendo el

2

PERFILES CONTRATA ADOS Y ACCIONES DESARROLLADAS S
Para la ejecución de las		actuaciones del Proyecto se precisó cont tar con las categorías
profesionales citadas y las a ctuaciones realizadas a continuación, aprob badas por el Acuerdo-
Marco de Colaboración entre e el Servicio Canario de Empleo y la Federación				Canaria de Municipios,

suscrito el pasado 01 de octubr re de 2024:
Su ubproyecto A. Plan de empleo social / CAMPAÑA DE MEJORA DE ESPACIOS Y ENTORNOS MUNIC CIPALES
Fecha de inicio: 18 diciembre	2024
Fecha de finalización: 30 dicie embre 2025 / Categoría profesional: Jardine ero/a (61201028) / Nº trabajadores: 1 participant te
Fecha de inicio: 18 diciembre	2024
Fecha de finalización: 30 dicie embre 2025 / Categoría profesional: Peones s horticultura, jardinería (95121019)

Nº trabajadores: 8 participant tes
Resumen :
En los últimos años, e el Ayuntamiento de Puerto del Rosario trab baja en la creación de
nuevos espacios de ocio y z zonas verdes, que actúan como garantía d de la presencia de la
naturaleza en los espacios ur rbanos. Además, desde el Consistorio se llev van a cabo trabajos de
mantenimiento en los espac cios ya existentes con el propósito de pone erlos en valor para el
disfrute de nuestros ciudadan nos y de los visitantes.
El objetivo de estas a ctuaciones es dotar al municipio de espacio os de ocio y pequeños
pulmones verdes, en claro compromiso con el medio ambiente y co on una sociedad que
demanda lugares de ocio y d descanso que aporten serenidad en medio d del ajetreo diario de la
Ciudad.
Estos espacios buscan n el equilibrio social y medioambiental, ade emás de actuar como
lugares de concienciación y de educación ambiental. Un recorrido por r los parques y zonas
verdes del Municipio de Puer rto del Rosario permite a la ciudadanía un m mayor conocimiento de
la flora, en especial de las e especies autóctonas de Canarias, represen tadas en los distintos
espacios habilitados por el Ay yuntamiento capitalino.
3

El municipio de Puerto o del Rosario cuenta, en la actualidad, con 4 42 parques infantiles, 7 / parques y módulos biosaluda bles, 3 parques para mayores y 2 circuitos d deportivos al aire libre. / Algunos de estos parq ques se cierran en horario nocturno, perman neciendo abiertos de 9 / a 21:00 horas de lunes a dom ingo.
Durante el año 2025 s se desarrolló la campaña de mejora de					espacios y entornos
municipales enmarcada en		el Programa de Empleo Social, “Bregando o por Puerto” donde
prestaban sus servicios pers sonal del programa, una jardinera y ocho					peones de jardinería,
desarrollando las actividades s de realización de tareas de instalación de n					uevas zonas verdes en
Playa Blanca y operaciones d e mantenimiento y mejora en zonas ajardin nadas ya existentes, en / los márgenes de caminos rura ales y de titularidad. / La mejora de espacio os y entornos municipales implica la elimina ación de basura, hojas
caídas y otros desechos que			puedan acumularse en las áreas verdes. G Gracias a este tipo de
actividad se mantiene el en torno limpio, y se previene la acumulacióón de materiales que / puedan causar enfermedade s o atraer plagas. Las limpiezas regulares c contribuyen a la salud / general del ecosistema
Estas actividades y el			mantenimiento regular de áreas verdes ofr ecen ventajas que van
más allá de la simple estétic		a. Un entorno verde y bien cuidado mejora a significativamente la
calidad de vida de las person nas y el medio ambiente. Todo ello redun nda en el beneficio de / ciudadanos, y visitantes dond de se destaca: / 1.Mejora de la salud me ental: Los espacios verdes bien cuidados pro oporcionan un entorno / tranquilo que reduce e el estrés y mejora el ánimo.
2.Calidad del aire: Las		plantas y árboles filtran contaminantes d			el aire, mejorando la
calidad del aire y cont ribuyendo a un ambiente más saludable. / 3.Aumento del valor in nmobiliario: Áreas verdes atractivas pueden aumentar el valor de / las propiedades cercan nas, haciendo que los barrios sean más desea ables. / 4.Conservación del m medio ambiente: Promueven la biodiversi dad, proporcionando / hábitats seguros para diferentes especies de flora y fauna. / 5.Fomento del turismo o y recreación: Áreas verdes bien manteni idas se convierten en / puntos de atracción p para visitantes, incentivando el turismo y o ofreciendo espacios de / recreación para los res sidentes.

4

CAMPAÑA DE MEJORA A Y ADECENTAMIENTO DE LOS POLIGONOS INDUSTRIALES
Fecha de inicio: 18 diciembre 2024
Fecha de finalización: 30 dicie embre 2025
Categoría profesional: Peones s de limpieza (92101050)
Nº trabajadores: 3 participant tes
Fecha de inicio: 18 diciembre 2024
Fecha de finalización: 30 dicie embre 2025
Categoría profesional: Albañil (71211015)
Nº trabajadores: 1 participant te
Resumen :
La capital cuenta con t tres polígonos industriales: Risco Prieto, La H Hondura y El Matorral, / sumando entre las tres zonas s, más de 600.000 m2 de superficie, donde r resulta crucial el papel
de las propias Asociaciones	de Empresarios de cada polígono industria l como parte activa y

aglutinadora de esfuerzos.
La nueva actuación se e une a diversas ya realizadas y las que están n en marcha de cara a / estimular la actividad econóómica en estas áreas en las que se encue entran localizadas 150 / empresas. Son 54 actuaciones s con las que mejorar los servicios públicos d de estas zonas de tanta / trascendencia para el tejido p productivo de Puerto del Rosario.
Entre las actuaciones d de mejora que lleva a cabo el Ayuntamiento		de Puerto del Rosario,
destaca la reducción de las	basuras en la vía pública, la gestión de re esiduos para todos los
polígonos, así como la implan ntación de nuevos puntos de recogida y las b batidas de limpieza en / todas las áreas, que son los s puntos primordiales del plan, y también se ha actuado en la / limpieza y desinfección, así c como la mejora del pavimento, aceras y seññalización, acometidas / por la propia Entidad.
También se contemp plan actuaciones en zonas verdes y en		el mobiliario urbano,
incidiendo en la mejora y en	el acondicionamiento de áreas de esparcim miento que suman más
de 30.000 metros cuadrados	de parques, parterres y jardines, así como la a instalación de nuevas
marquesinas y nuevos pane les de malla electro-soldada para delimita ar superficies y evitar / posibles accidentes. / Enmarcada en el Pro grama de Empleo Social, “Bregando por Pu uerto “se desarrolló la / campaña de mejora y adec centamientos de los polígonos industriales s que contó con tres
personas de limpieza o limp piadores en general y un albañil que dese		mpeñaron labores de
limpieza, acondicionamiento o y rehabilitación espacios de titularidad d municipal incluidos
ubicados en los polígonos ind ustriales de El Matorral, La Hondura y Risco		Prieto. Trabajaron en

5

el acondicionamiento de las instalaciones y el mobiliario de titularidad m municipal existente en
los polígonos industriales de E El Matorral, La Hondura y Risco Prieto.
Entre las actuaciones	desarrolladas por el citada Programa de Em pleo Social, Bregando
por Puerto, se le suma la inic ciativa del Ayuntamiento de Puerto del Rosar rio, en la revitalización
de todas las zonas industri	ales del Municipio, dinamizando la oferta a de ocio, deporte y
recreación de estos espacios, , abriendo un nuevo abanico de posibilidad		para la instalación de
nuevos establecimientos. / Los polígonos industr iales de Puerto del Rosario se están transf formando en espacios / más seguros, limpios, accesi bles y eficientes, lo que beneficia directam mente a las empresas / instaladas y potencia el desar rollo económico y la calidad de vida en el mu unicipio.

6

CAMPAÑA MEJOR A Y ADECENTAMIENTO DE LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO
Fecha de inicio: 18 diciembre 2024
Fecha de finalización: 30 dicie embre 2025
Categoría profesional: Person nas de limpieza o limpiadores/as en general(9 92101050)
Nº trabajadores: 3 participan ntes
Fecha de inicio: 18 diciembre 2024
Fecha de finalización: 30 dicie embre 2025
Categoría profesional: Albañil (71211015)
Nº trabajadores: 1 participant te
Resumen :
El término municipa al de Puerto del Rosario está situado		en el sector centro-
septentrional de la isla de Fue erteventura. / Posee un territorio de e 289,95 km², del que gran parte se corresp onde con una extensa
área rural y natural, y con u	n perímetro municipal de 85,86 km, lindan do con los municipios
de La Oliva al norte, y Betancu uria y Antigua al sur. / La capital municipal, e el casco urbano de Puerto del Rosario, se e encuentra a 16 m s. n. / m. El municipio alcanza su alt itud máxima en la Montaña de la Muda a 69 91 m s. n. m., cima que / comparte con el municipio de e La Oliva. / Puerto del Rosario cu uenta con 28 kilómetros de costa, paseos m marítimos kilométricos / que van desde el centro de la a ciudad hasta el emblemático barrio del Ch arco y desde el centro / hasta el Antiguo Parador de F Fuerteventura, su conocida playa urbana de Playa de los Pozos en / la que se dan cita ciudadan os y visitantes. Toda la costa esta bañada p por playas y calas que
incitan al baño y que ofrecen n las condiciones necesarias para la práctica		de deportes acuáticos
como el surf y el windsurf. / Todo ello reconocido o y galardonado con la Bandera Azul. Est te distintivo europeo,
otorgado por la Asociación d de Educación Ambiental y del Consumidor		(ADEAC), reconoce la

calidad ambiental y los servici ios de estas zonas de baño.
7

Este galardón se otor ga anualmente a playas que cumplen con c criterios de calidad en / agua, seguridad, accesibilidad d y sostenibilidad ambiental, garantizando u una experiencia segura
y respetuosa con el medio am mbiente para los usuarios, revalidándose el				pasado año 2025 para
las playas Playa Blanca, Los P ozos y Puerto Lajas. / El Ayuntamiento de P Puerto del Rosario sigue trabajando por ofre ecer espacios públicos / de calidad, donde residentes s y visitantes puedan disfrutar de la naturale eza que brindan estos / espacios en las mejores condi iciones y con las infraestructuras adecuadas a a cada zona. / Con la intervención de e la Campaña mejora y adecentamiento de la as playas del Municipio
encuadrada en el Programa		de Empleo Social, “Bregando por Puerto ““en la que el personal
realizó las tareas de Acometi miento de tareas de limpieza, recogida de					escombros y enseres,
limpieza de mobiliario ubicad do en las playas, así como limpieza en las ra				mpas de acceso de las
siguientes playas ubicadas en n el municipio: Playa Blanca, Playa de Los Mo olinos, Playa de Puerto / Lajas , Los Pozos y piscina na atural ubicada en El Charco.

8

CAMPAÑA DE CREA ACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MUROS DE MA AMPOSTERÍA
Fecha de inicio: 18 diciembre 2024
Fecha de finalización: 30 dicie embre 2025
Categoría profesional: Canter os(71221012)
Nº trabajadores: 3 participant tes
Resumen:
Puerto del Rosario	cuenta con un plan de recuperación y	conservación de las
tradicionales paredes de pie dra seca, una técnica ancestral que forma		parte del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la UNES SCO.
Los muros de piedra	seca, cuya construcción manual emplea pie edra del lugar y sigue
técnicas prehispánicas, rep presentan un arte que los maestros p pedreros locales han
perfeccionado a lo largo de	los siglos. Estas estructuras no solo son u una parte integral del
paisaje de Puerto del Rosa ario, sino también un legado cultural que e el municipio se ha / comprometido a preservar. / Enmarcada en la cam mpaña de creación y rehabilitación de muro os de mampostería del / Programa de Empleo Socia l, PES, “Bregando por Puerto “ se ha r realizado trabajos de / mantenimiento y restauración de obras en piedra natural en diversos m muros de mampostería / existente en Las Parcelas, La H Hondura, barrio Fabelo y La Asomada.
Esta técnica se realiza	manualmente, y consiste en emplear piedra a seca propia del lugar,
principalmente piedra blanc ca de laja que antaño se desenterraba pa ara levantar muros y / paredes.
En algunas de las inte ervenciones, se han restaurado más de mil		metros de muro a lo
largo del paseo que conecta e el litoral del barrio de El Charco con La Hondu ura. / Durante el año 2025 , se ha trabajado en diversos pueblos y b barrios de Puerto del / Rosario en la recuperación d de estas valiosas construcciones. Destacando o el esfuerzo conjunto
de de la Entidad en la preserv vación del patrimonio cultural del municipio		ya que estas acciones
no solo protegen una técnica milenaria, sino que también embellecen el e entorno.

9

CAMPAÑA A DE MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIV VAS
Fecha de inicio: 18 diciembre		2024
Fecha de finalización: 30 dicie embre 2025 / Categoría profesional: Peones s de la Construcción896021013) / Nº trabajadores: 4 participan ntes
Fecha de inicio: 18 diciembre		2024
Fecha de finalización: 30 dicie embre 2025 / Categoría profesional: Albañil (71211015) / Nº trabajadores: 1 participan ntes

Resumen :
Puerto del Rosario cue enta con más de 13 pueblos y numerosos ba arrios que disponen de
instalaciones deportivas.
Entre las principales i nstalaciones deportivas clave está, el Pabell lón Oasis, los Estadios
Municipales 'Los Pozos' y 'R Risco Prieto', el Campo de Fútbol 8 'Fabelo' ', y varios Terreros de / Lucha Canaria (incluyendo lo os de Tetir, Casillas del Ángel, El Matorral, , Tefía y el de Puerto
Cabras), además del Campo	de fútbol de Tetir, en total hay cuatro in nmuebles dedicados al
fútbol, uno de multideporte	y cinco al deporte vernáculo, además de l	as canchas deportivas
que se localizan en los pueblo os y barrios. / La importancia del m mantenimiento deportivo radica en garantiz zar la seguridad de los
usuarios, prevenir lesiones,	prolongar la vida útil de las instalaciones	y equipos, asegurar
el cumplimiento normativo y y mejorar la experiencia y el rendimiento dep portivo, todo lo cual se / traduce en ahorro económic co a largo plazo al evitar reparaciones m mayores y atraer más

usuarios.
Con la campaña de	mejora de instalaciones deportivas encuadra adas en el Programa de
Empleo Social, PES, Bregan ndo por Puerto, los trabajadores de progra ama desarrollaron las / siguientes tareas en la mejora de las instalaciones deportivas como el aco ondicionamiento de las / siguientes instalaciones dep portivas en mal estado de Los Pozos, T Tetir, Los Estancos y

Buenavista.
10

La realización de ta reas de mantenimiento del mobiliario exis stente en las canchas
deportivas de Los Pozos, Tetir r, Los Estancos y Buenavista y ejecutar actua aciones de tratamiento
de humedades, pintado y mej jora del Estadio Municipal de Los Pozos.
Por todo lo anterior expuesto viendo los beneficios clave del m mantenimiento de las
instalaciones deportivas, se hace necesario que este sea ordinario en n cuanto a limpieza y
conservación diaria para man ntener la imagen y funcionalidad básica, prev ventivo inspecciones y
reparaciones menores para a anticipar y detener el deterioro y correctivo o con la reparación de
daños que ya han ocurrido.
11

CAMPAÑA A DE DINAMIZACIÓN Y ANIMACIÓN DEPORT TIVA
Fecha de inicio: 18 diciembre		2024
Fecha de finalización: 30 dicie embre 2025 / Categoría profesional: Monito ores animadores Deportivos(37231077) / Nº trabajadores: 8 participant tes

Resumen :
Desde el 18 de diciem mbre del 2024 hasta el 30 de diciembre del 2 2025, se han realizado
numerosas actividades depo rtivas en las que han participado casi un millar de personas en
distintos barrios y pueblos de l Municipio de Puerto del Rosario.
Mantenimiento físico o + 55:
Se realizaron sesiones de mantenimiento físico para personas
mayores de 55 en la C Charca, las sesiones consistían en entr renamiento funcional
mayoritariamente, contando o con materiales como mancuernas, ester illas, bandas elásticas
entre otros. El número de par rticipantes rondaba entre 15 y 30 usuarias, la a edad estaba en torno
los 55 hasta los 86, en esta ac ctividad solo asistieron mujeres.
Mantenimiento físico :
Se realizaron sesiones de mantenimiento fíísico en la Mareta, las
sesiones consistían en entre enamiento funcional mayoritariamente, con ntando con materiales
como mancuernas, esterillas, bandas elásticas entre otros el número de participantes rondaba
entre 3 y 6 usuarias, la eda d estaba en torno a los 16 hasta los 56, e en esta actividad solo
asistieron mujeres y un homb bre.
Mantenimiento físico :
Se realizaron sesiones de mantenimiento f físico en Playa Blanca,
las sesiones consistían en ent trenamiento funcional mayoritariamente, co ntando con materiales
como mancuernas, esterillas, bandas elásticas entre otros el número de participantes rondaba
entre 2 y 5 usuarios, la edad e estaba en torno a los 46 hasta los 63, en esta a actividad asistieron la
misma cantidad de hombres q que mujeres.
Caminando por Tefía :
Se realizaron sesiones de caminatas en n Tefía, las actividad
consistía en la realización de una vez por semana de una caminata. El núúmero de participantes
rondaba entre 3 y 6 usuarias s, la edad estaba en torno a los 45 hasta los s 63, en esta actividad
asistieron mayoritariamente m mujeres.
12

Mantenimiento físico + baile:
Se realizaron sesiones de mantenimie ento físico en Casillas
del Ángel, las sesiones consist tían en entrenamiento funcional mayoritaria mente y en ocasiones
dance fitness, contando con m materiales como mancuernas, esterillas, band das elásticas entre
otros. El número de participan ntes rondaba entre 3 y 5 usuarias, la edad es staba en torno a los 46
hasta los 63, en esta actividad d solo asistieron mujeres.
Juegos deportivos par ra niños:
Se realizaron sesiones de juegos depo ortivos en Matorral,
las sesiones consistían en jueg gos que pretendían potenciar destrezas com o coordinación,
agilidad y trabajo en equipo. E El número de participantes rondaba entre 2 y y 5 usuarios, la edad
estaba en torno a los 6 hasta los 13, en esta actividad asistieron la misma cantidad de niños que
de niñas.
Stretching + 55:
Se reali zaron sesiones de stretching en Matorral, las s sesiones consistían
en estiramientos dinámicos, p pasivos y movimientos de yoga contando con n materiales esterillas.
El número de participantes ro ondaba entre 10 y 15 usuarios, la edad estaba a en torno a los 46
hasta los 70, en esta actividad d asistieron más mujeres que hombres.
Mantenimiento físico :
Se real lizaron sesiones de mantenimiento físico en Playa Blanca, las
sesiones consistían en entre enamiento funcional mayoritariamente, con ntando con materiales
como mancuernas, esterillas, bandas elásticas entre otros el número de participantes rondaba
entre 2 y 5 usuarios, la eda d estaba en torno a los 46 hasta los 63, e en esta actividad solo
asistieron la misma cantidad d de hombres que mujeres.
Juegos deportivos par ra niños:
Se real lizaron sesiones de juegos deportivos en Fabelo, las sesiones
consistían en juegos que pret tendían potenciar destrezas como coordinac ción, agilidad y trabajo
en equipo. El número de part ticipantes rondaba entre 2 y 4 usuarios, la e dad estaba en torno a
los 6 hasta los 13, en esta ac tividad asistieron la misma cantidad de niño os que de niñas. No se
mantuvo la participación cons stante por lo cual se canceló.
Mantenimiento físico :
Se reali izaron sesiones de mantenimiento físico en Guisguey, las sesiones
consistían en entrenamiento o funcional mayoritariamente, contando con materiales como
mancuernas, esterillas, banda as elásticas entre otros. El número de partic ipantes rondaba entre
3 y 6 usuarios, la edad estab ba en torno a los 50 hasta los 82, en esta actividad asistieron la
misma cantidad de hombres q que mujeres.
13

Mantenimiento físico :
Se reali zaron sesiones de mantenimiento físico en	Buenavista,las
sesiones consistían en entre enamiento funcional mayoritariamente, con ntando con materiales
como mancuernas, esterillas, bandas elásticas entre otros. No hubo partic cipación constante por
lo que se tuvo que cancelar.
Mantenimiento físico :
Se reali izaron sesiones de mantenimiento físico en la Matilla, las sesiones
consistían en entrenamiento o funcional mayoritariamente, contando con materiales como
mancuernas, esterillas, band as elásticas entre otros. No hubo participa ación constante por lo
que se tuvo que cancelar.
Mantenimiento físico :
Se reali izaron sesiones de mantenimiento físico en la Majada Marcial, las
sesiones consistían en entre enamiento funcional mayoritariamente, con ntando con materiales
como mancuernas, esterillas, bandas elásticas entre otros. No hubo partic cipación constante por
lo que se tuvo que cancelar.
Mantenimiento físico + stretching:
Se rea lizaron sesiones de mantenimiento físico en Playa Chica, las
sesiones consistían en en ntrenamiento funcional mayoritariamente e, con sesiones de
estiramiento, contando con materiales como mancuernas, esterillas, b bandas elásticas entre
otros. No hubo participación c constante por lo que se tuvo que cancelar.
Mantenimiento físico :
Se real izaron sesiones de mantenimiento físico en n Fabelo, las sesiones
consistían en entrenamiento o funcional mayoritariamente, contando con materiales como
mancuernas, esterillas, band as elásticas entre otros. No hubo participa ación constante por lo
que se tuvo que cancelar.
Mantenimiento físico + defensa personal:
Se reali izaron sesiones de mantenimiento físico en n el centro polivalente
de el Charco, las sesiones co nsistían en entrenamiento funcional mayori itariamente y sesiones
de defensa personal básica, contando con materiales como mancuern nas, esterillas, bandas
elásticas entre otros. La edad estaba en torno a los 23 hasta los 30, mayo oritariamente mujeres,
pero no hubo participación co onstante por lo que se tuvo que cancelar.
Mantenimiento físico para niños:
Se reali zaron sesiones de entrenamiento funcional a adaptado a niños en el
Centro Polivalente de El Ch harco, las sesiones consistían en trabajo de fuerza, velocidad,
resistencia y flexibilidad. El n número de participantes rondaba entre 2 y 3 usuarios, la edad
estaba en torno a los 6 hasta los 13, en esta actividad asistieron la misma cantidad de niños que
de niñas. No se mantuvo la pa articipación constante por lo cual se canceló.
14

Mantenimiento físico :
Se real lizaron sesiones de mantenimiento físico las 90 Viviendas, las
sesiones consistían en entre enamiento funcional mayoritariamente, con ntando con materiales
como mancuernas, esterillas, bandas elásticas entre otros. No hubo partic cipación constante por
lo que se tuvo que cancelar.
Mantenimiento físico + stretching :
Se realizaron se esiones de mantenimiento físico en el Time, las sesiones consistían
en entrenamiento funcional a alternando con sesiones de estiramiento, co ntando con materiales
como mancuernas, esterillas, bandas elásticas entre otros. El número de participantes rondaba
entre 4 y 12 usuarias, la eda ad estaba en torno a los 32 hasta los 76, e en esta actividad solo
asistieron mujeres.
Mantenimiento físico para personas con movilidad reducida:
Se realizaron sesiones de mantenimiento físico para pe ersonas con movilidad
reducida en Playa Blanca, la as sesiones consistían en readaptación a l la vida funcional, con
ejercicios de movilidad, es stiramiento y fuerza básica, contando c con materiales como
mancuernas, aros, bandas e lásticas, picas entre otros. El número de participantes rondaba
entre 2 y 6 usuarias, la eda d estaba en torno a los 46 hasta los 80. E En esta actividad solo
asistieron mujeres.
Mantenimiento físico :
Se realizaron sesiones de mantenimiento físico en los E Estancos, las sesiones
consistían en entrenamiento o funcional mayoritariamente, contando con materiales como
mancuernas, esterillas, banda as elásticas entre otros. El número de partic ipantes rondaba entre
3 y 6 usuarios, la edad estab a en torno a los 50 hasta los 82, en esta ac ctividad asistieron solo
mujeres.
Atletismo para niños:
Se realizaron sesiones de atletismo en Matorral, las s esiones consistían en
trabajo de velocidad, resisten ncia y flexibilidad, combinado con técnica d e carrera y enseñanza
de competiciones de atletism mo. El número de participantes rondaba ent tre 2 y 12 usuarios, la
edad estaba en torno a los 6 h hasta los 12, en esta actividad asistieron más s niños que niñas.
Mantenimiento físico :
Se realizaron sesiones de mantenimiento físico en la A Asomada, las sesiones
consistían en entrenamiento o funcional mayoritariamente, contando con materiales como
mancuernas, esterillas, banda as elásticas entre otros. El número de partic ipantes rondaba entre
6 y 12 usuarios, la edad est aba en torno a los 50 hasta los 82, en est ta actividad asistieron
mayoritariamente mujeres y u un solo hombre.
15

Creciendo con el depo orte:
Se realizaron s esiones de todo tipo de deportes con el obje etivo de dar a conocer
a todos los niños, la cantida d y variedad de deportes existentes. El núm mero de participantes
rondaba entre 6 y 15 usuario os, la edad estaba en torno a los 6 hasta los s 16, en esta actividad
asistieron la misma cantidad d de niños que de niñas.
Neurolimpiadas:
Se realizaron s sesiones específicas para la competición de las neurolimpiadas, se
desarrollo en el centro de ma ayores. El número de participantes rondaba entre 6 y 12 usuarios,
la edad estaba en torno a lo os 50 hasta los 82. En esta actividad asistie ron mayoritariamente
mujeres.
Campamentos Seman na Santa:
Se realizaron campamentos en semana santa en el Cen ntro Polivalente de el
Charco y en los Pozos. Se dio acogida a niños y niñas con el obje etivo de fomentar el
compañerismo, la cooperacióón y el trabajo en equipo, se hicieron activid dades de todo tipo. El
número de participantes rond do entre ambas ubicaciones en 120 niños y niñas. La edad estaba
en torno a los 6 hasta los 14. A Asistieron la misma cantidad de niños que de e niñas.
Campamentos de vera ano:
Se realizaron c campamentos en los meses de verano en el Centro Polivalente de
el Charco, Matorral, Casillas d del Ángel y Tetir. Se dio acogida a niños y niñas con el objetivo de
fomentar el compañerismo, la cooperación y el trabajo en equipo, se h hicieron actividades de
todo tipo. El número de parti cipantes rondo en unos 40 usuarios por ubic cación. La edad estaba
en torno a los 6 hasta los 14. A Asistieron la misma cantidad de niños que de e niñas.
Gymkana:
Se realizó una a gymkana deportiva para la fiesta de T Tesjuate. La actividad
consistió en juegos tradiciona ales y una gymkana con obstáculos para todo o tipo de participantes.
La edad de los participantes estaba en torno a los 6 hasta los 60. El número de participantes
rondo en unas 12 personas. A Asistieron las misma cantidad de hombres qu ue de mujeres.
Gymkana:
Se realizó una g gymkana deportiva para la fiesta de Tefia. La a actividad consistió en
juegos tradicionales y una gym mkana con obstáculos para todo tipo de par rticipantes. La edad de
los participantes estaba en to orno a los 6 hasta los 60. El número de partic cipantes rondo en unas
18 personas. Asistieron las mi isma cantidad de hombres que de mujeres.
16

Gymkana:
Se realizó una gymkana deportiva para la fiesta de los Lla nos de la Concepción.
La actividad consistio en jueg gos tradicionales y una gymkana con obstácu ulos para todo tipo de
participantes. La edad de los participantes estaba en torno a los 6 hasta a los 11. El número de
participantes rondo en unas 1 12 personas. Asistieron las misma cantidad d e niños que de niñas.
Gymkana:
Se realizó una gymkana deportiva para la fiesta de el time . La actividad consistió
en juegos tradicionales y una gymkana con obstáculos para todo tipo de participantes. La edad
de los participantes estaba e en torno a los 6 hasta los 8. El número de p participantes rondo en
unas 6 personas. Asistieron la as misma cantidad de niños que de niñas.
Gymkana:
Se realizó una gymkana deportiva para la fiesta de Puer rto Lajas. La actividad
consistió en juegos tradiciona ales y una gymkana con obstáculos para todo o tipo de participantes.
La edad de los participantes estaba en torno a los 6 hasta los 67. El número de participantes
rondo en unas 15-22 persona s. Asistieron las misma cantidad de hombres s que de mujeres.
Jornadas lucha canari a:
Se realizaron j jornadas de lucha canaria para el IES SAN N DIEGO. La actividad
consistió en 3 días de iniciacióón a la lucha canaria con varios cursos de est te instituto. La edad de
los participantes estaba en to orno a los 11 hasta los 16. El número de part ticipantes rondo entre
unas 15-22 personas. Asistiero on las misma cantidad de hombres que de m mujeres.
Canarias florece:
Se realizo una actividad por el día de canarias en la Pla ya de los Molinos. La
actividad consistió en juegos tradicionales con la finalidad de darlos a co onocer. La edad de los
participantes estaba en torno o a los 9 hasta los 60. El número de participa ntes rondo entre unas
10-15 personas. Asistieron la misma cantidad de hombres que de mujeres s.
Puerto Joven:
Evento en la Pl laya de los Pozos, dirigido por la Concejalía d de Juventud, en el cual
participamos con el torneo d de voley playa, dance zumba y competición funcional. La edad de
los participantes rondo entre los 13 hasta los 40. El número de participan ntes totales entre las 3
actividades está en torno a más de un centenar personas. Asistieron la misma cantidad de
hombres que de mujeres.
17

CAMP PAÑA DE DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL
Fecha de inicio: 18 diciembre		2024
Fecha de finalización: 30 dicie embre 2025 Categoría profesional: Monito ores de educación y tiempo libre(37241034) Nº trabajadores: 8

Resumen :
Desde el 18 de diciem mbre del 2024 hasta el 30 de diciembre del 2 2025, se han realizado
15 talleres en los que han pa articipado unas 1088 personas de distintos pueblos y barrios del
Municipio de Puerto del Rosa ario. Entre los numerosos y variados tallere es que se impartieron,
se trató de dar respuesta a la demanda existentes entre los diferentes col ectivos con una buena
acogida y participación entre los ciudadanos:
Talleres de tradicione s populares:
Ronda.	Día de Canarias: / Nombr e de actividad:Canarias Florece / Descrip pción: Taller de juegos típicos canarios, como o la Chascona y la / Nº Part ticipantes: 10 / Edad: 5 5-10 años, 40 -50 años y más de 60 años / Género o: Femenino: 8 Masculino: 2

Fiestas de Navidad:
Nombr e de la categoría profesional de : Dinamizac ión
Nombr e de actividad:Manualidades Navideñas
Descrip pción: Manualidades con temática de Navida d
Nº Part ticipantes: 12
Edad: 2 2- 5 años, 5-10 años, 40 -50 años / Género o: Femenino: 10 Masculino: 2

Nombr e de la categoría profesional de : Dinamizac ión
Nombr e de actividad:Risas Navideñas
Descrip pción: Taller de juegos, música y dinámicas co on temática de
Navidad
Nº Part ticipantes: 10
Edad: 5 5-10 años,10- 17 años, 30- 40 años, 40 -50 añ / Género o: Femenino: 7 Masculino: 1	os y más de 60 años

18

Talleres de celebracione es multiculturales: / Nombre de la ca ategoría profesional de : Dinamización / Nombre de activ vidad:Piñatas Divertidas / Descripción: Ela boración de Piñatas con cartón y papel celofán / Nº Participantes s: 55 / Edad: 5-10 años s10 - 17 años, / Nombre de la c categoría profesional de : Dinamización / Nombre de act tividad:Halloween / Descripción: M Manualidades con temática de Halloween / Nº Participante es: 97 / Edad: 2- 5 años s, 5-10 años, 40 -50 años / Talleres de juegos trad dicionales: / Nombre de activ vidad:Canarias Florece
Descripción: Tal ler de juegos típicos canarios, como la Chascona				y la Ronda.
Nº Participantes s: 10 / Edad: 5-10 años s, 40 -50 años y más de 60 años / Género: Femeni ino: 8 Masculino: 2

 Talleres de expresión artística:
Nombre de la ca ategoría profesional de : Dinamización / Nombre de activ vidad:Haz tu propio jarrón / Descripción: Cre eación de un jarrón con papel de periódico / Nº Participantes s: 8 / Edad: 10 - 17 añños, 30 - 40 años, 50 - 60 años. / Género: Femeni ino: 8 / Nombre de la ca ategoría profesional de : Dinamización / Nombre de activ vidad:Elabora tu ramo de flores / Descripción: Ela boración de flores con pintura y algodón. / Nº Participantes s: 43 / Edad: 5-10 años s10 - 17 años, 30 - 40 años, 50 - 60 años, más de / Género: Femeni ino: 34 Masculino: 9	60 años.

19

Talleres de expresión a rtística:
Nombre de la ca ategoría profesional de : Dinamización / Nombre de activ vidad: Brochazos de Felicidad / Descripción: Tal ler que consiste en una creación artística pictóric ca en diferentes / materiales plásticos. / Nº Participantes s: 11 / Edad: 5-10 años s 40 - 50 años y 50 - 60 años / Género: Femeni ino: 10 Maculino: 1 / Nombre de la ca ategoría profesional de : Dinamización / Nombre de activ vidad: Manos Creativas / Descripción: De coración de Macetas con pintura y papel maché. . / Nº Participantes s: 3 / Edad: 30 - 40 añños y 40 - 50 años. / Género: Femeni ino: 3 / Nombre de la ca ategoría profesional de : Dinamización / Nombre de activ vidad:Risas que Conectan / Descripción: Tal ler de Risoterapia, que consiste en el uso de la m música y el juego para el / cultivo de la risa. / Nº Participantes s: 141 / Edad: 7-10 años s, 10-17 años, 30-40 años, 40-50 años, 50-60 años s y más de 60 / Género: Femeni ino: 121 y Masculino: 20 / Nombre de la ca ategoría profesional de : Dinamización / Nombre de activ vidad:Moldeando Arcilla / Descripción: Tal ler de elaboración y moldeado de figuras de arci lla. / Nº Participantes s: 58 / Edad: 2-5 años, 7- 10 años, 30-40 años, 40-50 años, 50-60 años y y más de 60 / Género: Femeni ino: 50 y Masculino: 8 / Nombre de la ca ategoría profesional de : Dinamización / Nombre de activ vidad:Un pedacito de amor / Descripción: Tal ler de postales creativas y notas emotivas. / Nº Participantes s: 52 / Edad:50- 60 año os y más de 60 años. / Género: Femeni ino: 43 y Masculino: 9 / Nombre de la ca ategoría profesional de: Dinamización / Nombre de activ vidad:A todo color / Descripción: Tal ler de dinámicas artísticas geométricas y plástica a / Nº Participantes s: 51

Edad: 2 -10 años s, 30 - 40 años, 50 - 60 años.
Género: Femeni ino: 44 y Masculino: 7
20

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
Fecha de inicio: 18 diciembre 2024
Fecha de finalización: 30 dicie embre 2025
Categoría profesional: Guía de e Turismo (58251029)
Nº trabajadores: 3
Resumen :
Desde el 18 de diciem mbre del 2024 hasta el 30 de diciembre del 2 2025, enmarcado en la / Campaña de Promoción turíst tica se han atendido a casi treinta mil visitan ntes en el Municipio de / Puerto del Rosario de 37 nac cionalidades distintas, entre las que destaca an alemanes, ingleses, / franceses e italianos y españñoles. / La Oficina de Inform mación Turística (OIT), situada en la avenida a marítima, atendió a / 29.534 personas, mientras qu ue el Centro de Interpretación de los Horno s de Cal, en El Charco, / recibió a 3.544 visitantes. / Puerto del Rosario se h ha consolidado en el año 2025 como un des tino de cruceros y con
un visitante de nivel medio-	alto, es la puerta de entrada y salida cont tinua de turistas, es la
primera visión que tiene al lle egar a Fuerteventura. / En el año 2024 Fue erteventura recibió más de 2.5 millones d e turistas, Puerto del
Rosario, Capital, es la primera a localidad de toma de contacto de los miles		visitantes que llegan a
través del aeropuerto y de aq uellos otros que arriban a Puerto del Rosario o en cruceros, en estos / últimos tiempo se ha registr rado un incremento del número de visitan ntes-cruceristas y ello
repercute positivamente en	la economía local, incrementándose la ac	tividad comercial y la
empleabilidad del municipio. / Durante la temporada a de cruceros 2024/2025 desembarcaron un nos 451.119 pasajeros, / con un incremento del 47% re especto a la temporada anterior. / Teniendo en cuenta l los datos anteriores, es necesario que el m municipio apueste por
ofrecer una imagen acorde a	las necesidades demandadas por los propio os habitantes y turistas
que la visitan. / Ambos aspectos viene en a reforzar la necesidad de crear proyec ctos que resuelvan tal / demanda, por ello este prog grama viene a potenciar la creación de em mpleo en colectivos de / difícil inserción laboral que d esarrollarán sus actividades en todo el Mun nicipio, apostando con / ello y gracias a su intervencióón, por una imagen de una ciudad sostenib ble, preocupada por el / entorno, por los valores paisa ajísticos y cuidados y por otro fomentando el turismo.

21

Con ello se propicia u un Municipio, donde el visitante y los propio os habitantes, pueden / disfrutar de zonas abiertas, d de instalaciones públicas, de un entorno sost tenible, de una ciudad / que no solo potencia sus valo ores patrimoniales sino también el respeto y y cuidado por el medio / ambiente. / En el esfuerzo de contr ribuir en consolidar Puerto del Rosario con n un destino actractivo / para los visitantes señalar qu e con la campaña de promoción turística en ncuadrada en el marco / del Programa de Empleo Soc ial, PES, Bregando por Puerto, integrada po or 03 guías de turismo, / viene a reforzar y a conocer la as demandas de los turistas y visitantes.
Entre las tareas que		desempeñó el personal de esta campaña, , señalar que abarcan
desde la gestión de la inform mación y documentación turística local con				la que analizando las
fuentes y métodos que perm mitieron la obtención de información de int				erés turístico sobre el
entorno local, evaluando, sele eccionando y adaptando la información obte enida a las necesidades / reales de los visitantes –turis stas, hasta la realización de diseños, organ nización de ititinerios / turísticos en el municipio y ad demás de un programa de actividades de sen nderismo. / Con las actividades rea alizadas y los datos obtenidos se permite c conocer al visitante – / turista actual que visita el Mu unicipio, ofreciéndole una mejora en los servi icios que demandan. / En conclusión el b balance turístico de Puerto del Rosario e en 2025 fue positivo,
consolidándose como destino o de cruceros y atrayendo visitantes que pue				den conocer la amplia
oferta de sus recursos y activ vidades turísticas en cuanto a patrimonio, d deporte, gastronomía, / cultura y sociedad, convirti iéndose el Municipio en una propuesta a de diversificación y / especialización.

22

CAMPAÑA DE APOYO ESCOLAR
Fecha de inicio: 18 diciembre 2024
Fecha de finalización: 30 dicie embre 2025
Categoría profesional: Integra adoras sociales (37131069)
Nº trabajadores: 2 participant tes
Resumen:
Trabajamos en colabo oración con los compañeros de magisterio -e educación primaria en
la campaña de apoyo escolar.
 Siendo los principales s ejes de actuación, la intervención con los a alumnos y las familias,
así como la coordinación con el equipo educativo del programa y los Serv vicios Sociales.
En cuanto al alumna ado participante en estas campañas. La intervención con los
estudiantes tenía el objetivo de ofrecer recursos para propiciar su integr ración dentro del aula,
así como en su entorno soc cial. Las herramientas se centraron, princip palmente, en reforzar
habilidades de gestión emocio onal y desarrollar capacidades para la resoluc ción de conflictos:
a) Identificand o las necesidades concretas de los niños o niñas participantes de
entre 6 y 12 años.
b) Creando y a adaptar los materiales didácticos, así como o, planificar y ejecutar
clases adaptadas para satisf facer las necesidades y particularidades i ndividuales de los/as
beneficiarios/as.
c) Fomentando o hábitos de estudio y competencias tecnológ gicas.
d) Se ofreció un apoyo individualizado a todos los par rticipantes durante el
desarrollo de las sesiones, ten niendo en cuenta las necesidades específicas s de cada uno.
e) Se evaluó el progreso de los estudiantes y ajustar las est trategias de enseñanza
según sea necesario.
f) Además, dur rante las jornadas que se desarrollaron en lo s pueblos y barrios del
municipio se promoviendo la creación de valores y fomentando la igualda ad de oportunidades.
Todo ello con el obje etivo de que los estudiantes desarrollaran		herramientas que les
facilitaran su desarrollo forma ativo y social:
Desarrollo de autonomía: Fo		mentando habilidades
sociales y de autonomía perso onal necesarias para el entorno académico.
Apoyo	emocional: actuando o		como	referentes
emocionales, ofreciendo escu ucha activa y orientación ante ansiedades o o traumas que afecten

su rendimiento.
23

Inclusión en entornos no r reglados: Interviniendo
en espacios como recreos o co omedores para detectar necesidades y facilit tar la socialización.

Diseñando programas: Progr ramando, organizando
e implementando actividades s de refuerzo y talleres grupales adaptados	a las necesidades del

colectivo.
o	Familia. Las integr radoras sociales daban soporte al entorno		familiar a lo largo del
	proceso de integración de el alumno: / Acompañando y orientando a las fa amilias para reducir el / impacto de desigualdades s socioeconómicas o lingüísticas en el aprend dizaje
	Equipo educativo . Las integradoras sociales en coordinación			con los profesionales
	educativos del programa	identificaban y priorizaban los casos más s urgentes y también
	ayudaban a elaborar el pro grama de desarrollo socioeducativo. / Servicios Sociales. L Las integradoras sociales en el caso que se p recisara, contaban con / el apoyo de los Servicios s Sociales para solicitar los programas y l las ayudas especificas / necesarias para cada caso. / En esta campa aña de apoyo escolar, las integradoras so ciales actuaban como
	puente entre el ámbito educ	ativo, familiar y social con el objetivo de p revenir el abandono y

fomentar el éxito académic co de menores en situación de vulnerabi lidad y asegurar una
atención integral.
24

CAMPAÑA DE APOYO ESCOLAR
Fecha de inicio: 18 diciembre 2024
Fecha de finalización: 30 dicie embre 2025
Categoría profesional: Maestr ros de educación primaria (22401012)
Nº trabajadores: 6 participant tes
Resumen:
La presente introdu cción tiene como finalidad contextualiz ar la labor docente
desarrollada en el marco de e un proyecto educativo de carácter comun nitario, orientado a la
promoción del aprendizaje, la inclusión y el desarrollo personal de l os participantes. Este
proyecto dio comienzo en el mes de enero, respondiendo a la necesida d de generar espacios
formativos accesibles y adapt ados a las distintas realidades del municipio. .
Desde su inicio, la labo or docente se ha basado en el diseño y la ap plicación de estrategias
pedagógicas que fomentan la participación activa, el acompañami ento educativo y la
adquisición de competencia as tanto académicas como sociales. Las s actividades se han
desarrollado en distintos esp pacios comunitarios, lo que ha permitido a ampliar el alcance del
proyecto y acercar la educacióón a diferentes núcleos de población.
En este sentido, la im mplementación de la intervención educativa ha tenido lugar en el
Polivalente del Charco, el Cen ntro Ciudadano de La Charca, el Centro de P Playa Blanca, el Centro
del Matorral y el Centro de e La Asomada, consolidándose estos espa acios como puntos de
referencia para la formación y la convivencia. A lo largo del desarrollo del proyecto, la labor
docente ha mantenido un en nfoque flexible y adaptado a las necesidade es específicas de cada
entorno, favoreciendo un im pacto positivo en los procesos de enseñan za-aprendizaje y en el
fortalecimiento del tejido com munitario.
Los docentes del pr royecto “Bregando por Puerto”, hemos estado dando clases
particulares a niños/as de 6 a 12 años desde el 3 de Febrero del 2025.
Primero comenzamos en el Centro Polivalente del charco, y poste eriormente se unieron:
Playa Blanca, El Matorral, Tet tir, Las 90, La Charca y La Asomada.
Previamente se hizo u un sondeo en el que se contó con los difer rentes municipios que
forman parte de la capital de e Puerto del Rosario, para saber la necesida d de apoyo escolar en
cada lugar, atendiendo así a la realidad de la población, con el objetivo o de poder abarcar lo
máximo posible a la mayor pa arte de infantes y poder ofrecerles un acomp pañamiento educativo.
Finalmente, contamos s con aquellos lugares en los que la deman nda era mayor, ya que
éramos en un primer lugar 6 y y luego 5 profesores.
25

Realizamos un cuestio onario que entregamos con anterioridad a l os padres o familiares
del alumnado, con el objetiv vo de localizar aquellas materias o aspecto os en las que tuvieran
mayor dificultad.
En muchas ocasiones s contamos con una compañera de educ cación social, que se
encargaba de ayudarnos a q ue aquellos alumnos/as que presentaban a alguna NEAE pudieran
estar mejor atendidos, y pode er, de esta manera, aumentar el éxito en sus resultados.
Nuestra actividad con nsistía en dar clases de apoyo escolar a lo s niños/as, dividiendo
éstas en dos grupos: por un l ado, trabajar los deberes escolares en los q ue presentaran mayor
dificultad, y por otro, realiz zando fichas de las diferentes materias de e Educación Primaria,
teniendo en cuenta sobre tod do aquellas en las que tenían mayor duda o complicación, siempre
intentando que dichas fichas f fueran lúdicas y atractivas para ellos, hacien do, de este modo, que
en el alumnado se despertase e un mayor interés por aprender y mejorar.
La dinámica de una c clase consistía en recibir al alumnado, pas sar lista, realizar unas
preguntas previas para saber r individualmente lo que tenía cada uno/a, creando un ambiente
acogedor previo al apoyo esco olar, y por último, atender, ayudar y explicar .
Al entregar al alumna ado, había contacto directo con los familia res, y, de este modo,
teníamos también en cuenta a los padres, haciéndolos sentir partícipes e n todo momento de la
educación de sus hijos.
Nº de participantes: E El número de participantes era de 10 niños/ /as por grupo, dos días
de la semana, una hora cada d día en los diferentes puntos establecidos.
Lunes y miércoles dos s grupos y martes y jueves otros dos, siendo o aproximadamente un
total de 95 alumnos/as entre e todos los profesores, ya que cada uno ten níamos en cada grupos
entre 5 y 10 niños/as.
Edad: la edad de los participantes en esta actividad, eran de 6 a 12 años, ya que los
docentes abarcamos la etapa de Educación Primaria.
Género: El género d de los participantes era tanto masculino como femenino, no
habiendo una diferenciación n notoria al respecto.
26

Subproyecto B. Pla n de empleo para personas demanda ntes de empleo
desempleadas mayores de 45 años sin cotización suficiente p ara poder acceder
a la prestación por jubilación
CAMPAÑA DE LIM MPIEZA Y ADECENTAMIENTO DE ENTORNOS S RURALES
Fecha de inicio: 18 diciembre 2024
Fecha de finalización: 30 dicie embre 2025
Categoría profesional: Person nal de Limpieza (92101050)
Nº trabajadores: 5
Resumen:
Las actividades desarr rolladas durante la duración de este proyect to, se centraron en los
entornos rurales de Puerto del Rosario. El Municipio cuenta con más de 45.000 habitantes
repartidos en unos 14 pueb blos- entornos rurales, aunque el núcleo m ayor de residentes se
concentra en la Capital.
 En los últimos años se e ha visto como la población se ha duplicado o y a ello se le suma el
incremento de turistas y visit antes, por lo que se hace necesario la puest a en marcha de tareas
continuas de limpieza y adece entamiento en esas zonas.
Estas campañas cons sistían en la realización de labores de li mpieza y retirada de
plásticos, residuos y malas hierbas de los márgenes de los caminos r rurales, de titularidad
municipal, de los pueblos de l os siguientes:
.- Almácigo.
.-Ampuyenta.
.- Casillas del Ángel.
.- El Time.
.-Guisguey.
.- La Asomada.
.- La Matilla.
.- Las Parcelas.
.- Los Estancos.
.- Los Llanos de la Con cepción.
.- Puerto Lajas.
.-Tefía.
.-Tesjuates.
.-Tetir.
27

De esta manera y gr acias a este tipo de actividades tantos los s habitantes como los
visitantes pueden disfrutar d e lugares que promueven la sostenibilidad, facilita el reciclaje, la
gestión eficiente de residuos y y disminuyen con ello la huella ecológica.
También repercute f avorablemente en la Comunidad, debido o a que los espacios
públicos son más agradables para el ocio y el descanso, promoviendo la armonía y el respecto
entre vecinos. Se genera civis smo ya que impulsa un sentimiento de respo onsabilidad compartida
y mejora la imagen del ento orno atrayendo visitantes y potenciando e l turismo, con lo que
conlleva aumentar las oportu nidades económicas.
28

ACCIONES FORMATIVAS C COMPLEMEMENTARIAS IMPARTIDAS
Durante el periodo de		la contratación, además de realizar la as obras y servicios
encomendadas, la persona en ncargada de la gestión del proyecto, planificóó la formación general / que a continuación se presen nta con el fin de que los participantes obtu uvieran competencias / generales en distintas áreas s que demanda la sociedad actual y obte ner así una completa / experiencia profesional:

Área formativa	Descripción
Prevención de riesgos laborales (64 h)	     Normativa de Prevención de riesgos laborales. / Nivel básico de Prevención de riesgos laborales. / Nociones básicas de actuación en emergencias y primeros auxilios. Prevención de accidentes en el puesto de trabajo. / Gestión del estrés en el puesto de trabajo.

Área formativa	Descripción
Alfabetización informática (15 h)	Competencias digitales para profesionales. / Gestión documental y archivos. / Escaneo y digitalización de documentos. / Procesadores de texto. Nivel intermedio. / Hojas de cálculo. Nivel intermedio. / Aplicaciones de diseño. / Herramientas de gestión electrónica. / Elaboración de proyectos. / Herramientas de trabajo de las Nuevas Tecnologías (portafirmas, c orreo corporativo, certificado digital, / plataformas de teletrabajo, web,...).

Área formativa	Descripción
Igualdad de oportunidades (20 h)	    Conceptos básicos en torno a la igualdad. / Marco normativo desde la perspectiva del principio de igualdad. Planes de igualdad. / Comunicación no sexista.

Área formativa	Descripción
Habilidades personales y sociales (20 h)	    Habilidades sociales. / Trabajo en equipo. / Comunicación y asertividad. / Gestión del tiempo y productividad.

Área formativa	Descripción
Orientación laboral (12 h)	         Marca personal. / Red de contactos profesionales. / Orientación socio-laboral online. / La activa búsqueda de empleo. / Motivación y autoconocimiento. / Entrevista de trabajo y CV. / Autoempleo. / Políticas activas de Empleo. / La formación y cualificación profesional en el empleo.

29

30